РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГ  ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО АПУКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№35                                                                                                      от 12.05.2014 г.

О мерах по обеспечению охраны

от пожаров лесотундровых земель

на территории МО СП «село Апука»

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности « №69-ФЗ от 21.12.1994 г.; Федерального закона «О гражданской обороне» №28-ФЗ от 12.02.1998 г.; №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Апука»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить – ПЛАН основных мероприятий по предупреждению лесотундровых пожаров и ликвидации их последствий в пожароопасный период 2014 г. на территории сельского поселения «село Апука» - приложение 1;

- Утвердить – Расчет сил и средств привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации лесотундровых пожаров на территории сельского поселения «село Апука» - приложение 2;

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения «село Апука».

Глава администрации

МО СП «село Апука»                                                              Л.П. Воевудский

Приложение 1

к постановлению главы администрации

МО СП «село Апука»

От 12.05.204 г. №34

ПЛАН

Основных мероприятий по предупреждению лесотундровых пожаров и ликвидации их последствий в пожароопасный период 2014 года на территории сельского поселения «село Апука»

| № п/п | Основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание оперативного штаба администрации сельского «село Апука» по вопросу «О задачах администрации сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения в пожароопасный период 2014 г.» | Воевудский Л.П. | май-июнь |  |
| 2 | Озонизация и создание противопожарных полос вокруг населенного пункта. | Воевудский Л.П. | с 01.06.2014 по 10.06.2014 |  |
| 3 | Выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода и отчуждения на подведомственной организациям территории | руководители организаций | с 01.06.2014 по 15.06.2014 |  |
| 4 | Расчет сил и средств, в первоочередном порядке привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации лесотундровых пожаров. | Воевудский Л. П., Воевудский П. Л. | с 01.06.2014 по 10.06.2014 |  |
| 5 | Провести уборку мусора на проезжей части и в населенном пункте. | Воевудский Л. П руководители организаций | июнь |  |
| 6 | Ликвидация на территории сельского поселения несанкционированных свалок. | Воевудский Л. П. | июнь |  |
| 7 | Провести проверку противопожарного водоснабжения (гидрантов) | Воевудский Л.П., Воевудский П.Л. | июнь-сентябрь |  |
| 8 | провести разъяснительную работу с населением о противопожарной безопасности | Воевудский Л.П., Воевудский П.Л., Лосев В.С. |  | в период действия пожароопасного периода |

Приложение №2

к постановлению главы администрации

МО СП «село Апука»

от 12.05.2014 № 35

Расчет сил и средств привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации лесотундровых пожаров на территории сельского поселения «село Апука»

| № п/п | привлекаемые силы и средства |  |
| --- | --- | --- |
|  | инженерная и другая техника | личный состав |
| 1 | пожарный пост с. Апука ЗИЛ 131 пожарная машина | 1 1 |
| 2 | трактор Т-130, Т-170 | 5 |
| 3 | погрузчик фронтальный-1 ед. | 3 |
| 4 | автомашина Урал-З ед. | 2 |
| 5 | трактор ДТ - 75 | 3 |