РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

администрация сельского поселения «село Апука»

Олюторского муниципального района

688816, Камчатский край, Олюторский район, с. Апука

ул. Центральная ,7

официальный сайт: Апука.РФ

тел: 8-(415-44)-51-8-22, 8-(415-44)-51-8-21.

факс: 8-(415-44)-51-8-17.

e-mail: apuka_41@mail.ru

apuka.adm@yandex.ru

_________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4

от 28.03.2018 г.

Об утверждении программы

комплексного развития социальной

инфраструктуры муниципального

образования сельское поселение

«село Апука»

На основании дорожной карты, распоряжения Правительства Камчатского края № 66 от 15.02.2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «село Апука» Олюторского района Камчатского края на 2017 – 2030 гг.

2.Опубликовать (обнародовать) данное постановление на информационном стенде в здании администрации, а также на официальном сайте  администрации МО СП «село Апука» в сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (опубликования).

Глава администрации

МО СП «село Апука»                                                    Л.П. Воевудский

Паспорт программы

Наименование	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Апука» Олюторского муниципального района Камчатского края на 2017-2034 годы

Основание для разработки Программы	- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Апука» Олюторского района Камчатского края.

Наименование заказчика Программы	Заказчик: Администрация муниципального образования сельское поселение «Село Апука» в лице главы Администрации Воевудского Леонида Павловича, 688816, Камчатского край, Олюторский район, с. Апука ул. Центральная 7

Основной разработчик Программы	Разработчик: ИП Фимичев Николай Николаевич

Цели и задачи Программы	Обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения

- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с нормами градостроительного проектирования МО

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели	- ожидаемая продолжительность жизни населения;

- показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения);

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

- доля детей, охваченных школьным образованием;

- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- уровень безработицы;

- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями.

Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	Реконструкция и модернизация всех объектов социальной инфраструктуры, строительство детской площадки

Срок и этапы реализации программы	Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2034 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2034 годах – 22 519,71 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2034 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

Мероприятия, запланированные Программой	Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании сельского поселения «Село Апука»

Ожидаемые результаты реализации программы.	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура включает в себя объекты местного значения поселения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

•	создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

•	эффективное использование трудовых ресурсов;

•	обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

•	улучшение и сохранение физического здоровья населения;

•	рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

•	обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

•	обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней. Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Современное состояние территории сельского поселения «Село Апука»

Сельское поселение «Село Апука» расположено на территории Олюторского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта - село Апука и территорий вдоль берега реки Апука, прилегающих к селу.

Сельское поселение «Село Апука» расположено в северо-восточной части России на севере Камчатского края в 1500 км к северо-северо-востоку от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной к районам Крайнего Севера. Село расположено в устьевой части реки Апука и разделено на две части. На левом пологом берегу реки, на косе расположена основная часть села: улицы – Речная, Морская, Центральная, где проживает 62% населения. На правом возвышенном берегу расположена ул. Заречная, где проживает 38% населения.

Экономико-географическое положение с. Апука на макро- (Россия) и мезо- (Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как выгодное, т.к. село находится в устье реки Апука, имеет портопункт, обеспечивающей транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по воде со всеми селами района и прежде всего с районным центром круглогодично и по суше в зимний период.

Село Апука основано в 1873г. на месте корякского стойбища, как центральная усадьба оленеводческого колхоза. Исторически развитие села обусловлено за счет функционирования рыбоперерабатывающих предприятий, создания портопункта, ДЭС, вертолетной площадки. В конце 2000-х гг. сохраняло свою специализацию, как транспортного узла, центра производства электроэнергии, размещения рыбообрабатывающих производств и коммунальных предприятий общерайонного значения.

Транспортное сообщение в весенне-зимний период между улицами водное. В зимний период ледовое (на снегоходах).

Климат территории отличается суровостью.

Наиболее характерными чертами климата являются:

продолжительная холодная зима, короткое и прохладное лето, еще более короткие переходные периоды – весна и осень;

маломощный неровный снеговой покров на открытых пространствах равнинных и горных тундр;

довольно сильные круглогодичные ветра;

практически повсеместное распространение вечной мерзлоты (островное).

Климат морской, сравнительно холодный. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130-145 дней. Для территории характерен очень интенсивный ветровой режим. В течение года преобладают ветры северного и северо-восточного направления.

Климатические показатели территории с. Апука

Показатель	Значение

Среднегодовое направление ветра	Северо-восточное

Среднегодовая скорость ветра	8 м/с

Среднегодовая относительная влажность	80%

Максимальные значения скорости ветра	зима- 160 км/ч,

весна – 80 км/ч,

лето – 100 км/ч,

осень – 100 км/ч.

Количество атмосферных осадков (	зима- 53 мм,

весна – 37,7 мм,

лето – 49,3 мм,

осень – 43,7 мм.

Средняя температура воздуха	зима – -12 0С,

весна – 6,4 0С,

лето – 8,9 0С,

осень – 5,6 0С.

Территория отличается повышенной относительной влажностью воздуха, пониженным испарением с поверхности суши, значительной облачностью, частыми и затяжными туманами.

Территория сельского поселения располагается на аллювиально-морской равнине голоцен-плейстоценового возраста, сложенной следующими отложениями:

морские (вдоль побережья), представленные песками и галечниками;

озерно-морские, представленные песками, галечниками, гравием, супесями и суглинками;

аллювиально-морские – галечники, пески, гравий, супеси.

Населенный пункт расположен на р. Апука, общая протяженность которой составляет 296 км, с юга примыкает Олюторский залив.

Питание р. Апука – смешанное. Дождевое питание имеет существенное значение, его доля в отдельные годы может составлять до 30%. Наиболее характерной фазой водного режима является весенне-летнее половодье, во время которого проходит до 70% годового стока. Распространением многолетнемерзлых пород способствуют сбросу талых вод в речную сеть. Осенью бывают дождевые паводки, иногда превосходящие по высоте весенне-летнее половодье.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

На данный момент на территории сельского поселения «Село Апука» обеспеченность объектами здравоохранения, культуры и спорта не соответствует требованиям нормативам градостроительного проектирования. Основными факторами является вместимость и доступность данных объектов. Так же стоит отметить, что часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции и благоустройства. В связи с этим необходимо определить перечень мероприятий, который позволит решить данные проблемы. Для этого определим перечень основных проблем сельского поселения «Село Апука»:

•	отсутствие объектов спорта (включая детские площадки) в должном количестве на территории муниципального образования;

•	объекты социальной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют благоустройства и реконструкции;

•	на территории муниципального образования слабо развиты системы культурного развития населения.

При сохранении существующей тенденции произойдет снижение продолжительности жизни населения, уровня здоровья населения и дальнейший отток молодежи.

Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

В рамках данной программы согласно требованиям постановления правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», были определены основные цели программы:

•	безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

•	доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с нормами градостроительного проектирования МО;

•	сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

•	достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования.

В целях достижения данных целей необходимо определить перечень требуемых мероприятий и их последовательность реализации по годам.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения

Динамика численности населения

Численность населения села Апука на 01.01.2017 г. составила 242 человека или 7 % населения Олюторского района, что относит село к группе средних по размеру сельских населенных пунктов России и малых сел района.

На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за счет миграционного оттока в начале 1990-х гг. В 2000-е гг. снижение численности населения замедлилось и ныне составляет около 10-20 человек/год.

Современное естественное движение населения села имеет следующие особенности:

сохранение численности коренного населения с присущем ему более относительно высоким показателем рождаемости;

ранняя и высокая смертность среди коренного населения;

низкая рождаемость населения, определяемая сверхнизкой рождаемостью у славянского большинства;

превышение рождаемости над смертностью.

В среднем за период 2003-2008 г. показатели рождаемости в селе составили 7,4%, смертности 19,7%. Естественный прирост – -12,3%, что многократно выше среднекраевых и среднероссийских показателем. За постсоветский период естественное движение было связано со значительным снижением рождаемости (в 2,5-3,5 раза) и 2-х-3-х кратным ростом смертности, что характеризует ситуации как демографический кризис.

Миграционное движение населения имеет стабильный отток, составлявший в среднем за 2003-2008 г. около 6% в год. Усиление оттока из-за землетрясения 2006 г. не произошло ввиду того, что поселок сильно не пострадал.

Характерной особенностью сельского поселения «Село Апука» является приток сезонных рабочих на период май-август на рыбзавод.

Апука имеет относительно молодую половозрастную структуру населения, для которой характерна повышенная доля детей и высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (75% населения) и малочисленность лиц старше 60 лет. Доля детского населения при столь низкой продолжительности жизни может быть и выше, однако видимо из села идет отток молодого населения, что является неблагоприятным процессом. Ввиду относительно высокого распространения алкоголизма среди трудоспособного населения трудовые ресурсы села Апука оцениваются в 130-150 человек.

Национальный состав населения с. Апука близко к среднему по Олюторскому района. В Апука пока преобладает славянское население, но его доля постепенно снижается.

Национальный состав населения села Апука и Олюторского района

Образовательный уровень населения села Апука оценивается как крайне низкий: только 21% населения имеет образование выше среднего, а доля лиц, имеющих высшее образование, составляет всего 3%, что в 3 раза ниже, чем в среднем по району. Низкий уровень образования объясняется отсутствием притока образованных кадров и оттоком населения.

Градообразующая деятельность

Большой вклад в экономическое развитие с. Апука вносит добыча и переработка рыбы лососевых пород. На территории поселения действуют два крупных рыбоперерабатывающих завода: ООО «Апукинское» и ООО «РА Пенжинская». Производительность заводов составляет 40 т и 25 т в сутки соответственно, объем холодильников – 790 т и 1150 т. Переработка рыбы ограничивается ее разделкой и заморозкой, а также приготовлением икры (соленой либо мороженой).

На заводах занято около 400-500 человек, что гораздо больше численности постоянного населения сельского поселения в трудоспособном возрасте, и объясняется занятостью на производстве приезжих сезонных рабочих.

Производство и поставку тепловой и электрической энергии для сельского поселения обеспечивают ОАО «Корякэнерго».

Сельскохозяйственный сектор в с. Апука не развит ввиду неблагоприятных климатических условий для растениеводства. Животноводство также не получило своего развития.

Изолированное расположение с. Апука на севере Олюторского района, отсутствие автодорог и недостаточно развитое транспортное сообщение с южными районами Камчатского края, в том числе с г. Петропавловск-Камчатский, а также удаленность от развитых инфраструктурных объектов этих территорий, негативно влияет на экономическое развитие муниципального образования, сильно ограничивая развитие каких-либо производств на месте. Исключение составляет только производство рыбопродукции благодаря наличию достаточных рыбных ресурсов в прибрежной акватории.

Развитие жилой застройки

В «Стратегии развития жилищного строительства в Камчатском крае» в прогнозе численности населения области по оптимистическому варианту развития, рост предполагается к 2025 году. По прогнозу генерального плана численность населения сельского поселения «Село Апука» снизилось до 242 человек.

По данным Администрации района общая площадь жилищного фонда с. Апука (на 2008 г.) составляет 4727,1 м². Жилищная обеспеченность населения поселка составляет 26,4 м²/чел.

Жилищный фонд с. Апука Олюторского района

Количество квартир	Общая площадь дома, м² (по наружному периметру)	Общая площадь квартир, м²	Площадь квартир, оборудованных централизованным питьевым водоснабжением, м²	Площадь квартир, оборудованных централизованным теплоснабжением, м²	Площадь квартир с печным отопление, м²

192	7346	4727,1	-	4659,4	2840

Жилищный фонд не имеет централизованного питьевого водоснабжения.

Большая часть жилых зданий (90%) в селе – это одноэтажные дома, построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.  Незначительная часть – это многоквартирные двухэтажные дома так же построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.

Жилищное строительство в с. Апука осуществлялось в период с 1960 по 1995 гг. В этот период было возведено 99% существующего жилищного фонда. В настоящее время на территории поселка осуществляется возведение временного жилья для сезонных рабочих рыбообрабатывающих предприятий.

Доля жилищного фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет более 90% от всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в с. Апука является несвоевременное финансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья. Расселение семей из ветхого фонда практически не производилось. Темпы обветшания фонда намного превышают темпы его ликвидации.

Учитывая нынешнее состояние жилищного фонда в с. Апука необходимо создание переселенческого жилищного фонда для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Описание существующих объектов образования, здравоохранения физической культуры и массового спорта и культуры

Система образования

Сфера образования с. Апука представлена: дошкольными учреждениями – д/с «Солнышко», д/с «Милют», 1 общеобразовательной школой с пришкольным интернатом для детей, оставшихся без попечения родителей.

Анализ состояния и сложившихся тенденций в сфере образования, а также потребностей населения в ее услугах позволяет определить следующие стратегические направления этой сферы:

Модернизация сети дошкольного образования и воспитания за счет создания:

малокомплектных дошкольных учреждений (детские сады, прогулочные группы);

детских садов, совмещенных с общеобразовательными учреждениями;

семейных детских садов.

Создание классов повышенного образовательного уровня с углубленным изучением отдельных предметов, осуществляющих набор на конкурсной основе.

Развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков, а также совместного с родителями образовательного процесса.

Система здравоохранения

В состав Олюторской районной больницы входит ОВОП с. Апука (отделение врача общей практики) с дневным пребыванием больных на 5 коек.

К числу основных принципов охраны здоровья граждан, имеющих непосредственное отношение к развитию отрасли здравоохранения, согласно Закону РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» относятся:

1.	Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.

Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан.

Доступность медико-социальной помощи.

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

Учреждения культуры

Объекты культуры и искусства с. Апука представлены следующими учреждениями: 2 библиотеки, 1 учреждение культурно-досугового типа, что является достаточным для удовлетворения потребностей жителей и гостей села.

К наиболее существенным проблемам развития учреждений культуры и искусства следует отнести:

сокращение свободного «досугового» времени населения, и переориентация проведения досуга в сторону жилища, что ведет к снижению посещаемости традиционных объектов сферы культуры;

недостаточная организация досуга детей, молодежи, старших возрастных групп;

отсутствие культурно-досуговых центров для проведения семейного отдыха с детьми;

высокая степень износа зданий учреждений культуры;

несоответствие культурно-досуговых учреждений современным потребностям.

Учреждения физической культуры и спорта

Состояние отрасли физической культуры и спорта определяет текущее и будущее состояние здоровья всего народа. В последнее десятилетие основные усилия направлялись на увеличение количества населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом.

Физкультурно-спортивные сооружения отсутствуют, необходимо строительство нового спортивного зала или оздоровительного центра с летней спортивной площадкой.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

На расчетный срок сельское поселение «Село Апука» должно иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет вместимости объектов культурно-бытового обслуживания произведен на проектную численность населения сельского поселения. В соответствии с предоставленными администрацией сельского поселения «Село Апука» данными.

Данные о состоянии общественно-деловой застройки приведены в таблице 6.2-1.

Оценка вместимости учреждений образования и спорта и культурно бытового обслуживания на текущее состояние и на перспективу до 2034 года

№

п/п	Наименование	Эксплуатационные показатели	Фактич.

вмест. на 1000 жителей,

мест	Норма по СНиП на 1000 жителей	Примечание

Ед. изм.	нормат. вмест.	Сущ. положение.

1	Апукская СОШ	мест	54	30	180%	85% от возраста. группы	подлежит реконструкции и модернизации

2	Детский сад «Солнышко»	мест	25	12	200%	100% от возраста. группы	подлежит реконструкции и модернизации

3	Детский сад «Милют»	мест	25	12	200%	100% от возраста. группы	подлежит реконструкции и модернизации

4	ОВОП с. Апука	посещений/ в смену	5	5	-	по заданию на проектирование	подлежит реконструкции и модернизации

5	Культурно-досуговый центр	объект	1	1	-	по заданию на проектирование	подлежит реконструкции и модернизации

6	Библиотека	объект	2	2	-	по заданию на проектирование	необходима модернизация

7	Детская площадка при детских садах	объект	2	2	-	по заданию на проектирование

8	Спортивный комплекс	объект	1		-	по заданию на проектирование	строительство

Из приведенных в таблице данных видно, что всеми объектами население сельского поселения обеспечено полностью, но все они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

Исходя из существующего положения и перспективных тенденций муниципального образования сельское поселение «Село Апука», данной программой был предложен перечень следующих мероприятий:

Таблица 1.1-1.	Перечень предлагаемых мероприятий

Наименование объекта	Период реализации	Вид работ	Характеристика

сельское поселение «Село Апука»

Строительство детской игровой площадки	2018	2019	строительство	1 шт, 700 м²

Культурно-досуговый центр	2019	2022	реконструкция и модернизация	-

ОВОП с. Апука	2020	2034	реконструкция и модернизация	-

Спортивный комплекс на 50 мест	2019	2023	строительство	-

Апукская СОШ	2020	2029	реконструкция и модернизация	-

Детский сад «Солнышко»	2022	2026	реконструкция и модернизация	-

Детский сад «Милют»	2019	2021	реконструкция и модернизация

Библиотека	2025	2026	модернизация	покупка новых компьютеров, нового книжного фона

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Апука».

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ориентации отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - не комплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Одним из источников финансирования социальной сферы являются средства ведомств. В ведении предприятий находилась значительная часть объектов, оказывающих социально-культурные и жилищно-коммунальные услуги. Достаточно отметить, что в ведомственном подчинении находилось более 55% жилищного фонда, более 70% мест в дошкольных учреждениях. Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью позволяющей массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и внебюджетных фондов.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

•	структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

•	прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

•	расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

•	замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проектных работ (на 01 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г. Минстроя России.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012 году, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с коэффициентами согласно:

•	Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

•	Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

•	Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

•	Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

•	Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены в таблице 8-1.

Перечень мероприятий и источники финансирования по годам

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Источники финансирования	Всего затраты, тыс. руб.	Базовый	Затраты по годам в тыс. руб.

2017	2018	2019	2020	2021	2022-2034

Строительство детской игровой площадки	строительство	Бюджет всех уровней	1 490,0	-	745,0	745,0	-	-	-

Культурно-досуговый центр	модернизация и реконструкция	Бюджет всех уровней	ПСД*	-	-	-	-	-	-

ОВОП с. Апука	модернизация и реконструкция	Бюджет всех уровней	ПСД*	-	-	-	-	-	-

Детский сад «Милют»	модернизация и реконструкция	Бюджет всех уровней	ПСД*	-	-	-	-	-	-

Апукская СОШ	модернизация и реконструкция	Бюджет всех уровней	ПСД*	-	-	-	-	-	-

Детский сад «Солнышко»	модернизация и реконструкция	Бюджет всех уровней	ПСД*	-	-	-	-	-	-

Библиотека	модернизация	Бюджет всех уровней	ПСД*	-	-	-	-	-	-

Спортивный комплекс на 50 мест	строительство	Бюджет всех уровней	17 594,5	-	-	1 500,0	4 210,0	4 200,0	7 684,5

Итого по объектам	19 084,5	-	745,0	2 245,0	4 210,0	4 200,0	7 684,5

НДС 18 %	3 435,21	-	134,1	404,1	757,8	756,0	1 383,21

Итого (с НДС)	22 519,71	-	879,1	2 649,1	4 967,8	4 956,0	9 067,71

*ПСД – проектно-сметная документация

Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Апука» на 2017-2034 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития сельского поселения «Село Апука». Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

•	рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования;

•	увеличение показателя рождаемости;

•	сокращение уровня безработицы;

•	увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

•	увеличение доли детей, охваченных школьным образованием;

•	увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

•	увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

•	увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

•	увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Апука» на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 9-1.

Таблица 1-2.	Целевые индикаторы и показатели Программы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Показатели по годам

2017	2018	2019	2020	2021	2022-2034

1	Ожидаемая продолжительность жизни 	лет	68	68	68,5	69	69	70

2	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием 	%	100	100	100	100	100	100

3	Доля детей, охваченных школьным образованием;	%	100	100	100	100	100	100

4	Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;	%	80	82	85	90	95	100

5	Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта;	%	50	65	75	90	90	100

6	Уровень безработицы	%	14	12	8	8	6	5

7	Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	80	80	90	95	95	100

8	Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	50	65	70	80	90	100

Нормативное обеспечение

Программа реализуется на всей территории муниципального образования сельского поселения «Село Апука». Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования сельского поселения «Село Апука».

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации муниципального образования сельского поселения «Село Апука», муниципальные учреждения сельского поселения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам, и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

•	система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

•	порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

•	технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

•	инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

•	порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:

1.	Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

1.	Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.